**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ. 2561**-**2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

**ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม รอบ 12 เดือน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม** | **มิติที่** | **งบประมาณที่ตั้ง** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | การประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 2 | การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยางขาม | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมธรรมาภิบาล | 1 | 5,000.00 | 9,850.00 |  |  |
| 4 | ประชุมถ่ายทอดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | 1 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานส่วนตำบล | 1 | 5,000.00 | 971,000.00 |  |  |
| 6 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว วิถีชุมชนตำบลห้วยยางขามพร้อมก้าวเข้าสู่การรองรับ AEC | 1 | 100,000.00 | 0.00 |  |  |
| 7 | โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอจุน จังหวัดพะเยา | 1 | 2,000.00 | 0.00 |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน | 1 | 5,000.00 | 0.00 |  |  |
| 9 | กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น | 4 | 30,000.00 | 97,100.00 |  |  |
| 10 | กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร | 4 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 11 | กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต | 4 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 12 | มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย | 3 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 13 | มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม | 3 | 0.00 | 0.00 |  |  |

-2-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม** | **มิติที่** | **งบประมาณที่ตั้ง** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 14 | โครงการการดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม | 3 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 15 | มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน | 1 | 2,000.00 | 0.00 |  |  |
| 16 | กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ | 3 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 17 | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการและการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี | 3 | 10,000.00 | 9,550.00 |  |  |
| 18 | มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง | 3 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 19 | มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | 3 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 20 | โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน | 4 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 21 | มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบล ห้วยยางขาม | 4 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 22 | กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ | 4 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 23 | กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน | 4 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 24 | โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและ พนักงานส่วนตำบล | 4 | 5,000.00 | 9,850.00 |  |  |
| 25 | มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 26 | โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 27 | โครงการประเพณีอุปสมบทภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 1 | 50,000.00 | 0.00 |  |  |
| 28 | กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 29 | กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีในวันสตรีสากล | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 30 | กิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อแม่ดีเด่น | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  |

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม** | **มิติที่** | **งบประมาณที่ตั้ง** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | **ไม่ได้ดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 31 | โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว วิถีชุมชนตำบลห้วยยางขาม” พร้อมก้าวเข้าสู่การรองรับ AEC | 1 | 500,000.00 | 0.00 |  |  |
| 32 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน | 1 | 10,000.00 | 0.00 |  |  |
| 33 | โครงการฝึกทักษะอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 2 | 30,000.00 | 0.00 |  |  |
| 34 | การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยางขาม | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 35 | การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 36 | มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 37 | มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 38 | มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขามว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจโดยมิชอบ | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 39 | โครงการฝึกทักษะอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 30,000.00 | 0.00 |  |  |
| 40 | โครงการเยาวชนเข้าค่ายพุทธบุตร | 1 | 50,000.00 | 30,000.00 |  |  |
| 41 | กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานบุคคล | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 42 | กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน | 2 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 43 | มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | 3 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 44 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประชาคมหมู่บ้าน | 3 | 6,500.00 | 6,000.00 |  |  |
| **รวม** | | | **840,500.00** | **259,900.00** |  |  |

-4-

**การเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มิติ** | **โครงการ** | | **งบประมาณ** | | **ร้อยละดำเนินการ** | |
| **ตามแผน** | **ดำเนินการแล้ว** | **ตามแผน** | **ใช้จริง** | **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| มิติที่ 1 | 14 | 7 | 210,000.00 | 136,950.00 | 50.00 | 65.21 |
| มิติที่ 2 | 13 | 11 | 0.00 | 0.00 | 84.62 | 100.00 |
| มิติที่ 3 | 9 | 9 | 22,000.00 | 15,550.00 | 100.00 | 70.68 |
| มิติที่ 4 | 8 | 8 | 110,000.00 | 106,950.00 | 100.00 | 97.23 |
| **รวม** | 44 | 35 | 342,000.00 | 259,450.00 | 79.55 | 75.86 |

**สถานะโครงการ/กิจกรรม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการตั้งต้น** | **โครงการที่บันทึก** | **บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ไม่ดำเนินการได้** | **ผลการนำแผนไปปฏิบัติจากโครงการ ตั้งต้น** | **ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ** |
| 44 | 44 | 8 | 35 | 9 | 79.55 | ปานกลาง |

|  |
| --- |
|  |

**สรุปผลการขับเคลื่อนแผนฯ**

★ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จำนวน 44 โครงการ   
★ อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ  
★ ดำเนินการแล้วเสร็จ 35 โครงการ  
★ ไม่สามารถดำเนินการได้ 9 โครงการ  
★ เบิกจ่ายงบประมาณ 259,450.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.87  
★ มีการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ ระดับ (มาก) ร้อยละ 79.55

-5-

**ปัญหา/อุปสรรค**

1. โครงการ/กิจกรรมตามแผนป้องกันฯ ที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งต้องมีการตั้งงบประมาณในขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม หลายโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากงบประมาณที่จะดำเนินการมีไม่เพียงพอ หรือนโยบายของผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อโอนงบประมาณไปใช้จ่ายในภารกิจหลักอื่นๆที่มีความจำเป็นเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้
2. โครงการ/กิจกรรมตามแผนป้องกันฯ ที่กำหนดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว วิถีชุมชนตำบลห้วยยางขาม” พร้อมก้าวเข้าสู่การรองรับ AEC ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น นอกเหนือจากเรื่องงบประมาณ อุปสรรคอื่นๆ คือ ข้อจำกัดในเรื่องของระเบียบกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่ที่ต้องดำเนินการนั้นเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวน หรือเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่พลเมืองใช้ร่วมกัน การที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์จึงจำเป็นที่จะต้องยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนที่จะดำเนินการซึ่งมีความล่าช้า ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

3. โครงการ/มาตรการ/กิจกรรมบางกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ ที่ได้ดำเนินไปแล้วหลายๆ กิจกรรม บางกิจกรรมอาจมีการดำเนินการในปีงบประมาณที่กำหนดแต่

บางครั้งมีการดำเนินการล่าช้า หรือการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดอาจมีไม่ครบถ้วนตามวัตถุที่กำหนดในโครงกา เช่น มาตรการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ ประชาชนได้รับทราบการรายงานข้อมูลทางการเงิน โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซึ่งขอมูลที่รายงานอาจไม่เป็นปัจจุบัน และมีไม่ครบถ้วน หรือดำเนินการล่าช้า ซึ่งต้องมีการประสานงานภายในองค์กรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความกระตือรือร้นและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากขึ้นเพื่อให้การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น